# Plano de Reconstrução — Cur10usX

Versão: 2.0 (Rebuild)
Equipa: 5 Pessoas
Stack Alvo: NestJS + Next.js + Prisma + PostgreSQL + WebSocket + Redis + Docker
Data: Maio 2026

## Índice

- Filosofia da Reconstrução

- Stack e Arquitetura Alvo

- Estrutura de Equipa (5 pessoas)

- Organização do Projeto por Módulos

- Dependências entre Módulos

- Estratégia de Monorepo

- Estratégia de Git

- Organização de Sprints

- Plano de Desenvolvimento Paralelo

- Pipeline de Desenvolvimento e Deploy

- Estratégia de QA e Testes

- Estrutura de Documentação

- Riscos Técnicos e Mitigação

- Checklist de Execução

## 1. Filosofia da Reconstrução

### Porquê reconstruir?

O código atual (~45k linhas, 159 API routes) foi construído por um único developer. É funcional, mas tem problemas estruturais típicos de projetos individuais:

- Acoplamento: Lógica de negócio misturada com handlers HTTP

- Inconsistência: Padrões diferentes entre endpoints semelhantes

- Testabilidade reduzida: Lógica embutida em route handlers

- Dívida técnica: Acumulada por iterações rápidas sem refactoring

### Princípios da Reconstrução

- Código existente como referência, não como base — Vamos reescrever, não refatorar

- Separation of Concerns — Camadas bem definidas (Controller → Service → Repository)

- Testes primeiro (onde possível) — TDD para módulos críticos (auth, evaluation)

- Paridade funcional — A versão 2.0 deve ter EXATAMENTE as mesmas features da v1

- Melhoria contínua — Só introduzimos melhorias estruturais, não mudanças de scope

- Documentação como pré-requisito — Cada módulo documentado antes de codificado

### O que NÃO muda

- Database schema (Prisma) — O schema atual é bem modelado

- Experiência do usuário — UI/UX é preservada

- Funcionalidades — Mesmos 28 pontos de módulos

- Dados — Migração de dados existentes para o novo schema

### O que MUDA

| Aspeto | Atual (v1) | Alvo (v2) |
| --- | --- | --- |
| Backend | API Routes Next.js | NestJS (modular) |
| Frontend | Next.js App Router | Next.js App Router (melhorado) |
| Separação | Monolito acoplado | Monorepo com packages separados |
| API Pattern | Handler functions | Controller + Service + Repository |
| Validação | Zod inline | DTOs + Validation Pipe |
| WebSocket | ws server standalone | NestJS Gateway + Redis adapter |
| Testes | 3 arquivos | Cobertura >60% |
| Documentação | Dispersa | ADRs + API Docs + Runbooks |
| Error Handling | Inline try/catch | Global filters + interceptors |

## 2. Stack e Arquitetura Alvo

### Decisão Arquitetural Crítica

Porquê NestJS em vez de manter API Routes?

| Critério | API Routes (Next.js) | NestJS |
| --- | --- | --- |
| Modularidade | N/A (ficheiros soltos) | Modules + Decorators |
| Testabilidade | Difícil (HTTP耦合) | Fácil (DI + TestBed) |
| WebSocket | Servidor externo | Gateway nativo |
| Validação | Manual | Pipes automáticos |
| Documentação API | Manual | Swagger/OpenAPI automático |
| Middleware | Edge + inline | Guards + Interceptors + Pipes |
| Escalabilidade | Monolito | Microsserviços futuros |

Decisão: NestJS para backend puro, Next.js para frontend puro.
Comunicação via REST + WebSocket entre eles.

### Arquitetura Final

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         FRONTEND (Next.js 16)                          │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │  packages/frontend/                                              │  │

│  │  ├── app/ (App Router - Server Components)                       │  │

│  │  ├── components/ (shadcn/ui + custom design system)              │  │

│  │  ├── hooks/ (custom hooks)                                       │  │

│  │  ├── lib/ (utils, fetchers, i18n)                                │  │

│  │  ├── store/ (Redux Toolkit - estado global)                      │  │

│  │  └── types/ (interfaces partilhadas)                             │  │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘  │

└──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┘

│ HTTP (REST) + WebSocket

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    BACKEND (NestJS 11)                                   │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │  packages/backend/                                              │  │

│  │  ┌────────────────────┐  ┌────────────────────┐                │  │

│  │  │  API Gateway       │  │  WebSocket Gateway  │               │  │

│  │  │  (REST Controllers)│  │  (Events + Rooms)   │               │  │

│  │  └────────┬───────────┘  └─────────┬──────────┘               │  │

│  │           │                        │                          │  │

│  │  ┌────────▼────────────────────────▼──────────────────┐      │  │

│  │  │              SHARED MODULES                         │      │  │

│  │  │  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────┐  │      │  │

│  │  │  │ Auth     │ │ User     │ │ Academic │ │ Chat  │  │      │  │

│  │  │  │ Module   │ │ Module   │ │ Module   │ │Module │  │      │  │

│  │  │  └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────┘  │      │  │

│  │  │  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────┐  │      │  │

│  │  │  │ Admin    │ │ File     │ │ Analytics│ │ GDPR  │  │      │  │

│  │  │  │ Module   │ │ Module   │ │ Module   │ │Module │  │      │  │

│  │  │  └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────┘  │      │  │

│  │  └────────────────────────────────────────────────────┘      │  │

│  │                                                              │  │

│  │  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐    │  │

│  │  │              CORE LAYER                               │    │  │

│  │  │  ┌─────────┐ ┌──────────┐ ┌────────┐ ┌──────────┐   │    │  │

│  │  │  │ Prisma  │ │ Redis    │ │ Auth   │ │ Email    │   │    │  │

│  │  │  │ Service │ │ Service  │ │ Service│ │ Service  │   │    │  │

│  │  │  └─────────┘ └──────────┘ └────────┘ └──────────┘   │    │  │

│  │  └──────────────────────────────────────────────────────┘    │  │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────────┘  │

└──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    DATA LAYER                                            │

│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────┐  │

│  │  PostgreSQL   │  │    Redis     │  │  Vercel Blob │  │   SMTP   │  │

│  │  (Neon)       │  │  (Cache+Pub) │  │  (Uploads)   │  │  (Email) │  │

│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────┘  │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### Stack Completa

| Camada | Tecnologia | Versão | Justificação |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend Framework | Next.js | 16.1.6 | App Router, Server Components, SSG |
| UI | React | 19.2.3 | Server/Client Components |
| Styling | Tailwind CSS | 4 | Build-time, zero runtime |
| Componentes | shadcn/ui + Radix | — | Acessível, customizável, 40+ componentes |
| Estado Global | Redux Toolkit | 2.x | Previsível, middleware, devtools |
| Backend Framework | NestJS | 11.x | Modular, DI, Decorators, OpenAPI |
| ORM | Prisma | 6.x | Type-safe, schema-first, migrations |
| Database | PostgreSQL (Neon) | 16 | Serverless, branching, escalável |
| Auth | NestJS Passport + JWT | — | Estratégias modulares, guard-based |
| Validação | class-validator + Zod | — | Pipes automáticos + schemas |
| WebSocket | NestJS Gateway + Redis | — | Gateway nativo, adapter Redis |
| Cache/Queue | Redis (ioredis) | 7 | Cache, pub/sub, rate limiting |
| API Docs | Swagger/OpenAPI | — | Geração automática via decorators |
| Email | Resend | 6.x | API moderna, React Email templates |
| Storage | Vercel Blob | — | CDN, edge uploads |
| Charts | Recharts | 3.x | React-native, responsivo |
| PDF | jsPDF + jspdf-autotable | — | Certificados, relatórios |
| Container | Docker + Compose | — | Consistência, dev/prod parity |
| CI/CD | GitHub Actions | — | Lint, test, build, deploy |

## 3. Estrutura de Equipa (5 pessoas)

### Roles (segundo subject)

| Membro | Role Primária | Role Secundária |
| --- | --- | --- |
| M1 — Você | Tech Lead / Architect | DevOps |
| M2 | Product Owner | Frontend Developer |
| M3 | Project Manager / Scrum Master | Backend Developer |
| M4 | Backend Developer | — |
| M5 | Frontend Developer | QA |

### Matriz de Responsabilidades (RACI)

| Atividade | M1 (Tech Lead) | M2 (PO/FE) | M3 (PM/BE) | M4 (BE) | M5 (FE/QA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arquitetura técnica | R | C | C | I | I |
| Definição de features | C | R | A | C | C |
| Backend Core (Auth, Prisma) | R | I | C | A | I |
| Frontend Core (Layout, Design System) | I | A | C | I | R |
| Módulo Académico | I | C | R | A | C |
| Chat / WebSocket | R | C | A | A | I |
| Admin / Permissions | C | A | R | A | C |
| Analytics Dashboard | I | A | C | R | A |
| i18n / Acessibilidade | I | R | C | C | A |
| DevOps / Docker / CI | R | C | A | C | C |
| Testes E2E | I | C | A | C | R |
| Documentação | A | C | R | C | A |

Legenda: R = Responsável, A = Aprova, C = Consultado, I = Informado

### Responsabilidades Detalhadas

#### M1 — Tech Lead & DevOps

- Definir arquitetura e padrões técnicos

- Configurar monorepo, Docker, CI/CD

- Implementar módulo core (Auth, Prisma, Redis, WebSocket gateway)

- Code review de TODOS os PRs

- Resolver bloqueios técnicos da equipa

- Garantir performance e segurança

- Onboarding técnico dos membros

#### M2 — Product Owner & Frontend

- Manter product backlog (GitHub Issues)

- Priorizar features com a equipa

- Validar entregas (review de funcionalidades)

- Implementar landing page, auth pages, layout global

- Sistema de design (40 componentes UI)

- i18n (4 idiomas)

- Comunicar com stakeholders (avaliadores)

#### M3 — Scrum Master & Backend

- Facilitar daily standups, planning, retro

- Remover bloqueios da equipa

- Tracking de progresso (sprints)

- Implementar módulo de gestão académica (turmas, disciplinas, cursos, matrículas, avaliações)

- Motor de avaliação (grading config, trimestres, médias)

- Módulo de presenças, exames, trabalhos

#### M4 — Backend Developer

- Implementar CRUDs de todas as entidades (30+ models)

- Módulo de chat, mensagens, anúncios

- Módulo de amizades e notificações

- API pública (5+ endpoints com rate limiting + API key)

- Import/export de dados (CSV, XLSX)

- Suporte a módulo de analytics

#### M5 — Frontend Developer & QA

- Implementar todas as páginas de listagem (21 páginas)

- Formulários CRUD (20 forms)

- Dashboard analítico (Recharts)

- Admin panel (11 sub-secções)

- Testes E2E (Playwright)

- Testes de regressão manuais

- Report e tracking de bugs

## 4. Organização do Projeto por Módulos

### Monorepo Structure (Turborepo)

cur10usx/

├── .github/

│   └── workflows/

│       ├── ci.yaml                    # CI: lint, test, build

│       └── cd.yaml                    # CD: deploy

├── docker/

│   ├── Dockerfile.frontend

│   ├── Dockerfile.backend

│   └── docker-compose.yaml

│

├── packages/

│   ├── frontend/                      # Next.js 16 App Router

│   │   ├── src/

│   │   │   ├── app/

│   │   │   │   ├── (public)/

│   │   │   │   ├── (auth)/

│   │   │   │   ├── (dashboard)/

│   │   │   │   ├── (admin)/

│   │   │   │   └── (minha-area)/

│   │   │   ├── components/

│   │   │   │   ├── ui/               # Design system (shadcn)

│   │   │   │   ├── layout/           # Sidebar, Navbar, Gates

│   │   │   │   ├── forms/            # 20 CRUD forms

│   │   │   │   └── landing/          # Landing page

│   │   │   ├── hooks/

│   │   │   ├── lib/

│   │   │   │   ├── i18n/            # pt, en, fr, es

│   │   │   │   └── api-client.ts    # Axios/fetch wrapper

│   │   │   ├── store/               # Redux Toolkit

│   │   │   ├── styles/

│   │   │   └── types/

│   │   ├── package.json

│   │   └── tsconfig.json

│   │

│   ├── backend/                       # NestJS 11

│   │   ├── src/

│   │   │   ├── main.ts

│   │   │   ├── app.module.ts

│   │   │   ├── common/               # Shared: guards, pipes, filters, interceptors

│   │   │   │   ├── guards/           # AuthGuard, RolesGuard, PermissionsGuard

│   │   │   │   ├── pipes/            # ValidationPipe, ParseIdPipe

│   │   │   │   ├── filters/          # GlobalExceptionFilter

│   │   │   │   ├── interceptors/     # LoggingInterceptor, TransformInterceptor

│   │   │   │   └── decorators/       # @CurrentUser, @Roles, @Permissions

│   │   │   ├── modules/

│   │   │   │   ├── auth/             # AuthModule

│   │   │   │   │   ├── auth.controller.ts

│   │   │   │   │   ├── auth.service.ts

│   │   │   │   │   ├── strategies/   # JWT, OAuth, 2FA

│   │   │   │   │   ├── dto/

│   │   │   │   │   └── guards/       # JwtAuthGuard, OptionalAuthGuard

│   │   │   │   ├── users/            # UsersModule

│   │   │   │   │   ├── users.controller.ts

│   │   │   │   │   ├── users.service.ts

│   │   │   │   │   ├── dto/

│   │   │   │   │   └── entities/

│   │   │   │   ├── school/           # SchoolModule (multi-tenant)

│   │   │   │   │   ├── school.controller.ts

│   │   │   │   │   ├── school.service.ts

│   │   │   │   │   └── ...

│   │   │   │   ├── academic/         # AcademicModule

│   │   │   │   │   ├── classes/

│   │   │   │   │   ├── subjects/

│   │   │   │   │   ├── courses/

│   │   │   │   │   ├── enrollments/

│   │   │   │   │   ├── lessons/

│   │   │   │   │   ├── exams/

│   │   │   │   │   ├── assignments/

│   │   │   │   │   └── attendance/

│   │   │   │   ├── evaluation/       # EvaluationModule (grading engine)

│   │   │   │   ├── chat/             # ChatModule

│   │   │   │   ├── messaging/        # MessagesModule

│   │   │   │   ├── friends/          # FriendsModule

│   │   │   │   ├── notifications/    # NotificationsModule

│   │   │   │   ├── announcements/    # AnnouncementsModule

│   │   │   │   ├── admin/            # AdminModule

│   │   │   │   ├── analytics/        # AnalyticsModule

│   │   │   │   ├── files/            # FilesModule (upload)

│   │   │   │   ├── import-export/    # ImportExportModule

│   │   │   │   ├── gdpr/             # GDPRModule

│   │   │   │   └── health/           # HealthModule

│   │   │   ├── websocket/            # WebSocket Gateway

│   │   │   │   ├── chat.gateway.ts

│   │   │   │   ├── notifications.gateway.ts

│   │   │   │   └── presence.gateway.ts

│   │   │   └── prisma/              # PrismaModule (global)

│   │   │       ├── prisma.service.ts

│   │   │       └── prisma.module.ts

│   │   ├── prisma/

│   │   │   ├── schema.prisma

│   │   │   ├── seed.ts

│   │   │   └── migrations/

│   │   ├── test/

│   │   ├── package.json

│   │   └── tsconfig.json

│   │

│   └── shared/                        # Shared types, DTOs, constants

│       ├── src/

│       │   ├── types/                # User, School, etc.

│       │   ├── constants/            # Roles, Permissions, enums

│       │   ├── dto/                  # Shared DTOs

│       │   └── interfaces/           # Contracts

│       ├── package.json

│       └── tsconfig.json

│

├── docs/                              # Documentation

│   ├── ARCHITECTURE.md

│   ├── API.md                         # OpenAPI/Swagger export

│   ├── DATABASE.md

│   ├── DEPLOYMENT.md

│   ├── SPRINT_X.md                    # Sprint plans

│   └── ADR/                           # Architecture Decision Records

│       ├── 001-use-nestjs.md

│       ├── 002-monorepo-structure.md

│       └── ...

│

├── .env.example

├── .gitignore

├── .eslintrc.js

├── .prettierrc

├── turbo.json                         # Turborepo config

├── Makefile

└── README.md

### Módulos do Negócio vs Módulos 42

Cada módulo do código mapeia para um ou mais módulos de avaliação:

| Módulo do Código | Módulo 42 | Pontos |
| --- | --- | --- |
| auth/ | User Management (Standard) | 2 |
| auth/ (OAuth) | User Management (OAuth 2.0) | 1 |
| auth/ (2FA) | User Management (2FA) | 1 |
| users/ + friends/ | Web (User Interaction) | 2 |
| school/ | User Management (Organization) | 2 |
| admin/ | User Management (Advanced Permissions) | 2 |
| chat/ + messaging/ | Web (Real-time) + Advanced Chat | 2 + 1 |
| notifications/ | Web (Notification System) | 1 |
| academic/ | — (core business logic) | — |
| evaluation/ | — (core business logic) | — |
| analytics/ | Data (Analytics Dashboard) | 2 |
| files/ | Web (File Upload) | 1 |
| import-export/ | Data (Export/Import) | 1 |
| gdpr/ | Data (GDPR) | 1 |
| frontend (design system) | Web (Custom Design System) | 1 |
| frontend (i18n) | Accessibility (Multiple Languages) | 1 |
| prisma (ORM) | Web (ORM) | 1 |
| health/ | DevOps (Health Check) | 1 |
| API routes (5+ endpoints) | Web (Public API) | 2 |
| — | Activity Analytics | 1 |
| — | Advanced Search | 1 |

Total: 14+ pontos (major 8 + minor 12 = 28 pontos atuais)

## 5. Dependências entre Módulos

### Grafo de Dependências

┌──────────────────┐

│  PrismaModule     │ ←── Database schema

│  (Core)           │

└────────┬─────────┘

│

┌──────────────┼──────────────┐

▼              ▼              ▼

┌────────────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────────┐

│  AuthModule     │ │ RedisModule│ │  FilesModule  │

│  (JWT, OAuth,   │ │ (Cache,   │ │  (Upload)     │

│   2FA)          │ │  Pub/Sub) │ │               │

└────────┬────────┘ └────┬─────┘ └───────────────┘

│               │

▼               ▼

┌─────────────────────────────────────┐

│          UsersModule                 │

│  (CRUD, roles, permissions, profile) │

└────┬────────┬────────┬──────────────┘

│        │        │

▼        ▼        ▼

┌────────┐ ┌────────┐ ┌──────────────┐

│School  │ │Friends │ │ Notifications │

│Module  │ │Module  │ │  Module       │

└───┬────┘ └────────┘ └──────┬───────┘

│                        │

▼                        │

┌──────────────────┐         │

│ AcademicModule   │         │

│ (classes, subs,  │─────────┘

│  courses, enr,   │

│  lessons, exams, │

│  assignments,    │

│  attendance)     │

└────────┬─────────┘

│

▼

┌──────────────────┐

│ EvaluationModule │

│ (grading,        │

│  results, média, │

│  certificates)   │

└──────────────────┘

┌──────────────────┐

│ ChatModule       │ ←── WebSocket Gateway

│ (messages,       │

│  conversations,  │

│  typing, read    │

│  receipts)       │

└──────────────────┘

┌──────────────────┐

│ AnalyticsModule  │ ←── Requires data from Academic + Evaluation

│ (dashboard,      │

│  stats, charts)  │

└──────────────────┘

┌──────────────────┐

│ ImportExport     │ ←── Requires most entity modules

│ Module           │

└──────────────────┘

┌──────────────────┐

│ GDPRModule       │ ←── Requires UsersModule

└──────────────────┘

┌──────────────────┐

│ AdminModule      │ ←── Requires ALL modules

│ (super admin)    │

└──────────────────┘

### Ordem de Implementação

Fase 0: Setup

├── Monorepo (Turborepo)

├── Docker + Docker Compose

├── CI/CD (GitHub Actions)

└── ESLint + Prettier + Husky

Fase 1: Fundação (Semana 1-2)

├── Prisma Schema + Migrations  ←── SEMPRE primeiro

├── PrismaModule + PrismaService

├── RedisModule + RedisService

├── AuthModule (JWT, signup, signin)

├── Common Layer (guards, pipes, filters, interceptors)

└── Frontend: Design System + Auth Pages

Fase 2: Core Business (Semana 3-5)

├── UsersModule (CRUD, profiles)

├── SchoolModule (multi-tenant)

├── AcademicModule (classes, subjects, courses, enrollments)

├── FriendsModule + NotificationModule

└── Frontend: Dashboard layout + CRUD pages

Fase 3: Features Complexas (Semana 6-8)

├── EvaluationModule (grading engine)

├── ChatModule + WebSocket Gateway

├── MessagingModule + AnnouncementsModule

├── FilesModule (upload)

└── Frontend: forms + detail pages

Fase 4: Advanced (Semana 9-10)

├── AdminModule + Permissions

├── AnalyticsModule

├── ImportExportModule

├── GDPRModule

└── Frontend: Admin panel + Analytics + i18n

Fase 5: Qualidade (Semana 11-12)

├── Testes: Unitários + Integração + E2E

├── Documentação

├── Performance optimization

├── Swagger/OpenAPI docs

└── Deploy + Rollout

## 6. Estratégia de Monorepo

### Turborepo

Usar Turborepo para gerenciar o monorepo:

// turbo.json

{

"$schema": "https://turbo.build/schema.json",

"tasks": {

"build": {

"dependsOn": ["^build"],

"outputs": [".next/**", "dist/**"]

},

"test": {

"dependsOn": ["^build"],

"outputs": []

},

"lint": {

"outputs": []

},

"dev": {

"cache": false,

"persistent": true

}

}

}

### Package linking

- packages/shared → tipos, constantes, DTOs (publicado como @cur10usx/shared)

- packages/backend → depende de @cur10usx/shared

- packages/frontend → depende de @cur10usx/shared

### Porquê monorepo?

- Tipos partilhados — Mesmas interfaces entre frontend e backend

- Commits atómicos — Mudanças cross-package num commit

- CI unificada — Um pipeline para tudo

- Refactoring consistente — Renomear tipos propaga-se automaticamente

- Onboarding simples — npm install na raiz instala tudo

## 7. Estratégia de Git

### Fluxo de Branches (Git Flow Simplificado)

main (produção)

↑

└── staging (pré-produção/QA)

↑

├── develop (integração)

│     ↑

│     ├── feature/auth-module ←── branches de feature

│     ├── feature/evaluation

│     └── feature/chat

│

└── release/v2.0 (branch de release)

### Regras

| Branch | Quem faz merge | Proteção | Propósito |
| --- | --- | --- | --- |
| main | Tech Lead | 🔒 Protegida | Código em produção |
| staging | Tech Lead + PM | 🔒 Protegida | QA e testes |
| develop | Qualquer dev após PR aprovado | 🔒 Protegida | Integração diária |
| feature/* | Criada por qualquer dev | — | Desenvolvimento |
| fix/* | Criada por qualquer dev | — | Bug fixes |
| release/* | Tech Lead | 🔒 Protegida | Preparação de release |

### Commits

Formato: Conventional Commits

<type>(<scope>): <description>

[optional body]

[optional footer]

Types: feat, fix, refactor, test, docs, style, chore, perf

Exemplos:

feat(auth): implement JWT signup and signin

fix(evaluation): correct grading calculation for weighted averages

refactor(chat): extract message broadcasting to service

test(users): add unit tests for user CRUD service

docs(api): add OpenAPI documentation for auth endpoints

Regras de commit:

- Commits pequenos e atómicos (1 feature = vários commits)

- Mensagens em inglês (consistência global)

- Relacionados a uma issue do GitHub

### Pull Requests

Template:

## Descrição

<!-- O que este PR implementa -->

## Tipo de mudança

- [ ] feat (nova funcionalidade)

- [ ] fix (correção de bug)

- [ ] refactor (refactoring)

- [ ] test (testes)

- [ ] docs (documentação)

- [ ] chore (build, CI, config)

## Checklist

- [ ] Código segue os padrões do projeto

- [ ] Testes unitários adicionados/atualizados

- [ ] Testes E2E passam

- [ ] Documentação atualizada

- [ ] Próprio código revisado

## Screenshots (se aplicável)

## Notas adicionais

Regras de PR:

- Mínimo 1 approval de code review

- Tech Lead aprova PRs de backend core (auth, prisma, websocket)

- Frontend Lead aprova PRs de frontend

- TODOS os PRs devem passar CI (lint + test + build)

- Branches de feature duram no máximo 3 dias (evitar drift)

- PRs com mais de 400 linhas são recusados (forçar commits pequenos)

### Code Review Guidelines

O que verificar:

- Lógica de negócio está correta?

- Tratamento de erros adequado?

- Segurança (autenticação, autorização, validação)?

- Performance (N+1 queries, índices)?

- Código segue os padrões do projeto?

- Testes cobrem os casos de uso?

- Documentação foi atualizada?

Como dar review:

- Comentários construtivos e específicos

- Sugerir em vez de criticar

- Aprovar quando estiver bom, não quando estiver perfeito

- Usar "nit:" para sugestões não-críticas

## 8. Organização de Sprints

### Estrutura

- Duração: 2 semanas cada sprint

- Cerimónias:

  - Planning (Segunda, 1h) — início do sprint

  - Daily (15min) — todos os dias

  - Review (Sexta, 30min) — demo do que foi feito

  - Retro (Sexta, 30min) — o que melhorar

- Ferramentas: GitHub Projects (kanban) + Discord (comunicação assíncrona)

### Sprint 0: Fundação (Semanas 1-2)

Objetivo: Setup completo do ambiente de desenvolvimento

| Tarefa | Dono | Depende de | Estimativa |
| --- | --- | --- | --- |
| Configurar monorepo (Turborepo) | M1 | — | 1 dia |
| Configurar Docker + Compose | M1 | — | 1 dia |
| CI/CD (GitHub Actions) | M1 | Docker | 2 dias |
| ESLint + Prettier + Husky | M1 | Monorepo | 0.5 dia |
| Prisma Schema (30+ models) | M1+M3 | — | 3 dias |
| PrismaModule + PrismaService | M1+M3 | Schema | 1 dia |
| RedisModule + RedisService | M1 | Docker | 1 dia |
| AuthModule (JWT, signup, signin) | M1 | Prisma | 3 dias |
| Common Layer (guards, pipes, filters) | M1 | NestJS setup | 2 dias |
| Frontend: Next.js + Tailwind + shadcn | M2+M5 | Monorepo | 2 dias |
| Frontend: Design System (40 componentes) | M2 | Tailwind/shadcn | 4 dias |
| Frontend: Auth pages (login, register, 2FA) | M2 | Design System | 3 dias |
| Documentação: ADRs + Architecture | M1+M3 | — | 2 dias |
| Onboarding dos membros | M1 | — | 1 dia |

Milestone: App rodando local com Docker, docker compose up funcional, auth funcional.

### Sprint 1: Core Business (Semanas 3-4)

Objetivo: Módulos principais do negócio

| Tarefa | Dono | Depende de | Estimativa |
| --- | --- | --- | --- |
| UsersModule (CRUD, profiles, roles) | M3 | AuthModule | 3 dias |
| SchoolModule (multi-tenant) | M3 | UsersModule | 3 dias |
| FriendsModule (CRUD, status) | M4 | UsersModule | 2 dias |
| NotificationModule (CRUD + WS) | M4 | Redis, WebSocket | 3 dias |
| Frontend: Dashboard layout (sidebar, navbar) | M2 | Design System | 2 dias |
| Frontend: Profile page + avatar upload | M2 | UsersModule | 2 dias |
| Frontend: Friend system UI | M5 | FriendsModule | 2 dias |
| Frontend: Notification center | M5 | NotificationModule | 2 dias |
| Testes: Auth + Users (unitários) | M1+M3 | — | 2 dias |

Milestone: Usuários podem registar-se, fazer login, gerir perfil, adicionar amigos, receber notificações.

### Sprint 2: Academic Core (Semanas 5-6)

Objetivo: Gestão académica completa

| Tarefa | Dono | Depende de | Estimativa |
| --- | --- | --- | --- |
| AcademicModule: Classes + Subjects + Courses | M3 | SchoolModule | 3 dias |
| AcademicModule: Enrollments + Lessons | M3 | Classes + Subjects | 3 dias |
| AcademicModule: Exams + Assignments | M4 | Lessons | 3 dias |
| AcademicModule: Attendance | M4 | Lessons | 2 dias |
| Frontend: CRUD pages (21 list pages) | M5 | AcademicModule | 5 dias |
| Frontend: Forms (20 forms) | M2 | AcademicModule | 5 dias |
| Testes: Academic (integração) | M3 | — | 2 dias |

Milestone: Gestão académica funcional — turmas, disciplinas, matrículas, presenças, exames, trabalhos.

### Sprint 3: Evaluation + Chat (Semanas 7-8)

Objetivo: Motor de avaliação + comunicação real-time

| Tarefa | Dono | Depende de | Estimativa |
| --- | --- | --- | --- |
| EvaluationModule (grading engine) | M3 | AcademicModule | 5 dias |
| Resultados + médias + certificados | M3 | EvaluationModule | 3 dias |
| ChatModule + WebSocket Gateway | M1 | AuthModule, Redis | 4 dias |
| MessagingModule (mensagens internas) | M1 | UsersModule | 2 dias |
| Advanced Chat (typing, read receipts) | M4 | ChatModule | 2 dias |
| AnnouncementsModule | M4 | Notifications | 2 dias |
| Frontend: Chat interface (real-time) | M5 | ChatModule | 3 dias |
| Frontend: Messaging + Announcements | M5 | MessagingModule | 2 dias |
| Testes: Evaluation + Chat | M3+M4 | — | 3 dias |

Milestone: Chat real-time funcional, motor de avaliação a calcular médias.

### Sprint 4: Admin + Analytics (Semanas 9-10)

Objetivo: Painéis administrativos e analytics

| Tarefa | Dono | Depende de | Estimativa |
| --- | --- | --- | --- |
| AdminModule (CRUD escolas, users, config) | M3 | ALL modules | 4 dias |
| Advanced Permissions (15 permissões) | M3 | AdminModule | 2 dias |
| AnalyticsModule (stats, charts data) | M4 | AcademicModule | 4 dias |
| FilesModule (upload, validation, preview) | M4 | UsersModule | 3 dias |
| ImportExportModule (CSV, XLSX) | M4 | ALL modules | 3 dias |
| GDPRModule (export, delete, confirmation) | M3 | UsersModule | 2 dias |
| Frontend: Admin panel (11 sub-secções) | M2 | AdminModule | 4 dias |
| Frontend: Analytics dashboard (Recharts) | M5 | AnalyticsModule | 3 dias |
| Frontend: File upload UI | M5 | FilesModule | 2 dias |
| Testes: Admin + Analytics | M4 | — | 2 dias |

Milestone: Admin funcional, dashboard analítico, import/export funcional.

### Sprint 5: Quality + Polish (Semanas 11-12)

Objetivo: Qualidade, testes, documentação, deploy

| Tarefa | Dono | Depende de | Estimativa |
| --- | --- | --- | --- |
| i18n: PT, EN, FR, ES (completar) | M2 | Frontend | 3 dias |
| Frontend: Páginas de privacidade + termos | M2 | — | 1 dia |
| Frontend: Responsividade + acessibilidade | M2+M5 | Frontend | 3 dias |
| API Pública (5 endpoints + rate limit + docs) | M4 | ALL modules | 2 dias |
| Swagger/OpenAPI automático | M1 | NestJS | 1 dia |
| Testes E2E (Playwright — 10 flows críticos) | M5 | Frontend | 4 dias |
| Testes unitários (cobertura >60%) | M3+M4 | ALL modules | 4 dias |
| Testes de integração (API) | M3 | ALL modules | 3 dias |
| Documentação README (completa, subject) | M3 | ALL | 2 dias |
| Performance optimization | M1 | ALL | 2 dias |
| Deploy + Rollout | M1 | Docker | 2 dias |
| Bug bash + Regressão | ALL | — | 2 dias |

Milestone: Sistema completo, testado, documentado, deployed.

## 9. Plano de Desenvolvimento Paralelo

### Como evitar conflitos

- Monorepo com packages separados — Frontend e backend em packages diferentes

- Shared package — Tipos partilhados, cada equipa trabalha no seu domínio

- Feature branches — Cada feature na sua branch

- Definição clara de interfaces — Contrato API definido ANTES da implementação

### Paralelismo por Sprint

Sprint 1 (Semanas 3-4):

┌─ M1: Tech Lead ─────────────────────┐

│  WebSocket setup + Redis pub/sub     │

│  Code review de todos os PRs         │

│  Common layer (filters, interceptors) │

└──────────────────────────────────────┘

┌─ M2: PO/Frontend ───────────────────┐

│  Design System (components)          │

│  Landing page + Auth pages           │

│  Dashboard layout                    │

└──────────────────────────────────────┘

┌─ M3: PM/Backend ────────────────────┐

│  UsersModule (CRUD + profiles)       │

│  SchoolModule (multi-tenant)         │

└──────────────────────────────────────┘

┌─ M4: Backend ───────────────────────┐

│  FriendsModule                       │

│  NotificationModule + WS events      │

└──────────────────────────────────────┘

┌─ M5: Frontend/QA ──────────────────┐

│  Friend system UI                    │

│  Notification center UI              │

│  Profile page + avatar               │

└──────────────────────────────────────┘

Sprint 2 (Semanas 5-6):

┌─ M1: Tech Lead ─────────────────────┐

│  Code review + mentoring             │

│  WebSocket avançado                  │

│  Performance bottlenecks             │

└──────────────────────────────────────┘

┌─ M2: PO/Frontend ───────────────────┐

│  CRUD forms (20 forms)               │

│  Detalhe de entidades                │

└──────────────────────────────────────┘

┌─ M3: PM/Backend ────────────────────┐

│  Classes + Subjects + Courses        │

│  Enrollments + Lessons               │

└──────────────────────────────────────┘

┌─ M4: Backend ───────────────────────┐

│  Exams + Assignments                 │

│  Attendance                          │

└──────────────────────────────────────┘

┌─ M5: Frontend/QA ──────────────────┐

│  21 CRUD list pages (list + table)   │

│  Testes de regressão manual          │

└──────────────────────────────────────┘

### API Contract-First

Antes de iniciar cada sprint:

- M1 (Tech Lead) define o contrato da API (endpoints, request/response)

- Contrato é documentado no shared package (@cur10usx/shared)

- Backend implementa o contrato

- Frontend consome o contrato (mock inicial se backend ainda não estiver pronto)

Exemplo de workflow:

Dia 1: M1 define contrato de ChatModule

Dia 1: M4 começa backend do ChatModule

Dia 2: M5 começa frontend do ChatModule (usando mocks)

Dia 4: M4 termina backend → M5 substitui mocks por API real

### Git Workflow Diário

1. git checkout develop && git pull

2. git checkout -b feature/meu-modulo

3. (trabalho no código)

4. git add . && git commit -m "feat(modulo): descrição"

5. git push origin feature/meu-modulo

6. (abrir PR no GitHub)

7. (atribuir reviewer)

8. (CI roda automaticamente)

9. (reviewer aprova ou pede mudanças)

10. (merge para develop após aprovação)

## 10. Pipeline de Desenvolvimento e Deploy

### CI/CD (GitHub Actions)

# .github/workflows/ci.yaml

name: CI

on:

push:

branches: [develop, staging, main]

pull_request:

branches: [develop, staging, main]

jobs:

lint:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- uses: actions/setup-node@v4

with: { node-version: '20' }

- run: npm ci

- run: npx turbo lint

test:

runs-on: ubuntu-latest

services:

postgres:

image: postgres:16

env: { POSTGRES_DB: cur10usx_test, POSTGRES_USER: test, POSTGRES_PASSWORD: test }

ports: ['5432:5432']

redis:

image: redis:7

ports: ['6379:6379']

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- uses: actions/setup-node@v4

with: { node-version: '20' }

- run: npm ci

- run: npx prisma generate

- run: npx turbo test

build:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- uses: actions/setup-node@v4

with: { node-version: '20' }

- run: npm ci

- run: npx turbo build

- run: docker build -t cur10usx-backend -f docker/Dockerfile.backend .

- run: docker build -t cur10usx-frontend -f docker/Dockerfile.frontend .

### Pipeline de Deploy

Push para main

→ GitHub Actions build + test

→ Docker images build + push (ghcr.io)

→ Deploy para staging (VPS/Cloud)

→ Testes E2E automáticos (Playwright)

→ Aprovação manual (Tech Lead + PO)

→ Deploy para produção

→ Smoke tests

→ Rollback se falhar

### Ambientes

| Ambiente | URL | Propósito | Deploy |
| --- | --- | --- | --- |
| development | localhost:3000 | Desenvolvimento local | docker compose up |
| staging | staging.cur10usx.com | QA + testes | Automático (push staging) |
| production | cur10usx.com | Produção | Manual (após aprovação) |

### Docker Compose (dev)

version: '3.8'

services:

postgres:

image: postgres:16

ports: ['5432:5432']

volumes: ['pgdata:/var/lib/postgresql/data']

redis:

image: redis:7

ports: ['6379:6379']

backend:

build:

context: ./packages/backend

dockerfile: ../../docker/Dockerfile.backend

ports: ['4000:4000']

depends_on: [postgres, redis]

env_file: .env

frontend:

build:

context: ./packages/frontend

dockerfile: ../../docker/Dockerfile.frontend

ports: ['3000:3000']

depends_on: [backend]

env_file: .env

## 11. Estratégia de QA e Testes

### Pirâmide de Testes

╱╲

╱  ╲

╱ E2E ╲           ← Playwright (10 flows críticos)

╱────────╲

╱  Integração ╲      ← Supertest + NestJS Testing (API endpoints)

╱────────────────╲

╱   Unitários       ╲   ← Jest + Vitest (services, pipes, guards)

╱──────────────────────╲

╱   Static Analysis       ╲  ← TypeScript + ESLint (compile-time)

╱────────────────────────────╲

### O que testar

| Nível | Ferramenta | Cobertura Alvo | O que testar |
| --- | --- | --- | --- |
| Static | TypeScript + ESLint | 100% files | Tipos, lint, padrões |
| Unitário | Jest | >70% services | Auth, Evaluation engine, validators |
| Integração | Supertest + NestJS | >50% endpoints | API CRUD, auth flow, permissions |
| E2E | Playwright | 10 flows | Login, signup, CRUD entities, chat |

### Flows E2E Críticos

- Registo e Login → signup → verify email → login → 2FA setup → login com 2FA

- Gestão de Perfil → view profile → edit info → upload avatar

- Amizades → send request → accept request → chat com amigo

- Gestão Académica (Admin) → criar turma → criar disciplina → matricular alunos → criar exame → lançar notas

- Chat → abrir conversa → enviar mensagem → typing indicator → read receipt

- Notificações → receber notificação → clicar → marcar como lida

- Importação → upload CSV → validar → importar → ver dados importados

- Admin → criar escola → criar admin → configurar permissões

- GDPR → solicitar exportação → receber email → download dados → eliminar conta

- Multilíngue → mudar idioma → ver páginas em PT, EN, FR, ES

### Estratégia de Testes

Unitários (M3 + M4):

// test/services/evaluation.service.spec.ts

describe('EvaluationService', () => {

it('should calculate weighted average correctly')

it('should round grades according to config')

it('should calculate trimester classification')

it('should reject invalid grading config')

})

Integração (M3 + M4):

// test/controllers/auth.controller.spec.ts

describe('AuthController', () => {

it('POST /auth/signup → should create user')

it('POST /auth/signin → should return JWT')

it('GET /auth/profile → should return user data')

it('POST /auth/signin → should reject invalid password')

})

E2E (M5):

// test/e2e/auth.flow.spec.ts

test('complete auth flow', async ({ page }) => {

await page.goto('/signup')

await page.fill('[name=email]', 'test@test.com')

// ... complete flow

})

### Quando testar

- Unitários: Durante desenvolvimento (npm run test:watch)

- Integração: Antes de abrir PR (npm run test)

- E2E: No CI, após deploy para staging

- Regressão: Manual, antes de release (pela M5)

- Bug bash: Final de cada sprint (toda a equipa)

## 12. Estrutura de Documentação

### Documentos Obrigatórios

docs/

├── 01-ARCHITECTURE.md        # Arquitetura geral (diagramas, decisões)

├── 02-API.md                  # OpenAPI/Swagger (endpoints, exemplos)

├── 03-DATABASE.md             # Schema visual, relações, índices

├── 04-SECURITY.md             # Auth flow, 2FA, CSRF, rate limiting

├── 05-DEPLOYMENT.md           # Docker, CI/CD, ambientes

├── 06-TESTING.md              # Estratégia de testes, como executar

├── 07-MODULES.md              # Módulos 42, pontos, justificação

│

├── ADR/                       # Architecture Decision Records

│   ├── 001-use-nestjs.md

│   ├── 002-monorepo-turborepo.md

│   ├── 003-prisma-over-drizzle.md

│   └── 004-websocket-gateway.md

│

└── SPRINTS/

├── sprint-0.md

├── sprint-1.md

└── ...

### ADR — Architecture Decision Records

Template:

# ADR 001: Usar NestJS para o Backend

## Contexto

Precisamos de um backend modular, testável e escalável para substituir as API Routes do Next.js.

## Decisão

Vamos usar NestJS 11 com os seguintes módulos core:

- @nestjs/core, @nestjs/common, @nestjs/platform-express

- @nestjs/passport + @nestjs/jwt (autenticação)

- @nestjs/websockets (WebSocket gateway)

- @nestjs/swagger (documentação automática)

## Consequências

Positivas: Modular, DI, decorators, testável, Swagger automático

Negativas: Curva de aprendizagem, mais boilerplate que Express

Trade-off: Maior estrutura → maior mantenibilidade a longo prazo

## Status

Aceito

### README.md (para avaliação)

Seguindo os requisitos do subject:

- Primeira linha: *This project has been created as part of the 42 curriculum by ahamuyel, [team_members...]*

- Description (nome, features, goal)

- Instructions (prerequisites, setup, run)

- Resources (docs, AI usage)

- Team Information (roles, responsabilidades)

- Project Management (tools, comunicação)

- Technical Stack (justificação)

- Database Schema (visual/descrição)

- Features List (quem fez o quê)

- Modules (lista, pontos, justificação, implementação)

- Individual Contributions

## 13. Riscos Técnicos e Mitigação

### Matriz de Riscos

| # | Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Curva de aprendizagem NestJS | Alta | Médio | Workshop inicial de 2 dias; M1 faz pairing com M3 e M4 |
| 2 | Incompatibilidade de tipos shared | Média | Alto | Contract-first; testes de tipo no CI |
| 3 | Dependências bloqueantes | Média | Alto | M1 prioriza setup de infra; cada sprint começa com módulos base |
| 4 | WebSocket escalabilidade | Baixa | Alto | Redis pub/sub desde o início; não adiar |
| 5 | Perda de dados em migração | Média | Alto | Script de migração testado em staging; backup antes de migrar |
| 6 | Escopo mal estimado | Alta | Médio | Sprints de 2 semanas com revisão de escopo; cortar features não-críticas |
| 7 | Conflitos de merge | Alta | Baixo | Branches curtas (<3 dias); monorepo com packages separados; comunicação |
| 8 | Dívida técnica da v1 replicada | Média | Médio | Code review obrigatório; ADRs documentam decisões |
| 9 | Membro da equipa ausente | Baixa | Alto | Task ownership partilhada; documentação atualizada; ninguém é único dono |
| 10 | Falha em alcançar 14 pontos | Média | Crítico | Priorizar módulos core primeiro; módulos de escolha como fallback |

### Plano de Mitigação Detalhado

#### Risco 1: Curva de aprendizagem NestJS

Ação:

- Workshop de 2 dias antes do Sprint 0 (M1 apresenta)

- Criar um "guia rápido" de NestJS para a equipa

- Pair programming nas primeiras tasks de backend

- Code review focado em padrões NestJS

#### Risco 3: Dependências bloqueantes

Ação:

- M1 mantém um "gráfico de dependências" vivo no GitHub

- Backend e frontend podem trabalhar paralelamente usando contratos + mocks

- Se um módulo atrasar, o frontend usa mock data até o backend ficar pronto

#### Risco 5: Perda de dados em migração

Ação:

- Script de migração versionado (scripts/migrate-v1-to-v2.ts)

- Testar migração em staging com cópia dos dados de produção

- Backup completo antes de qualquer migração

- Rollback plan documentado

#### Risco 10: Falha em alcançar 14 pontos

Ação:

- M1+M3 fazem tracking semanal dos pontos acumulados

- Módulos priorizados por ponto/esforço (maior retorno primeiro)

- Meta: 16 pontos (2 de margem)

- Se atrasar, cortar módulos minor de menor valor primeiro

## 14. Checklist de Execução

### Pré-Requisitos (Antes do Dia 1)

- Todos os membros têm acesso ao GitHub

- Docker + Node.js 20 instalado em todas as máquinas

- Conta Neon (ou PostgreSQL local) configurada

- Conta Resend configurada

- Discord/Slack server criado

- GitHub Projects configurado (template: kanban)

- ADRs iniciais escritos e aceites

### Sprint 0 — Setup

Dia 1-2:

- Monorepo criado (Turborepo + 3 packages)

- ESLint + Prettier + Husky configurado

- Docker Compose funcional (postgres + redis + backend + frontend)

- CI/CD pipeline básico (lint + build)

- Todos conseguem rodar docker compose up com sucesso

Dia 3-5:

- Prisma schema completo (30+ models)

- PrismaModule + PrismaService no NestJS

- RedisModule + RedisService no NestJS

- Common layer: AuthGuard, RolesGuard, ValidationPipe, ExceptionFilter, LoggingInterceptor

- AuthModule: signup + signin + JWT + refresh token

Dia 6-7:

- Frontend: Next.js + Tailwind + shadcn/ui configurado

- Frontend: Design System (10 componentes base: Button, Input, Table, Card, Modal, Dropdown, Badge, Avatar, Toast, Spinner)

- Frontend: Auth pages (login, register, 2FA verify)

- Documentação: ADRs + Architecture + Onboarding guide

- Workshop NestJS para a equipa (M1)

### Sprint 1 — Core

Dia 8-10:

- UsersModule: CRUD users, profiles, avatar

- SchoolModule: CRUD schools, multi-tenant isolation

- Frontend: Dashboard layout (sidebar, navbar, theme switcher)

- Frontend: Profile page with avatar upload

Dia 11-14:

- FriendsModule: send/accept/block/unfriend

- NotificationModule: CRUD + WebSocket broadcast

- Frontend: Friend system UI (list, requests, search)

- Frontend: Notification center UI (dropdown, list, mark read)

- Testes: Auth + Users (unitários)

- Code review de todos os PRs

### Sprint 2 — Academic

Dia 15-17:

- AcademicModule: Classes CRUD

- AcademicModule: Subjects CRUD

- AcademicModule: Courses CRUD

- AcademicModule: Enrollments

Dia 18-21:

- AcademicModule: Lessons CRUD (timetable)

- AcademicModule: Exams CRUD

- AcademicModule: Assignments + Submissions CRUD

- AcademicModule: Attendance CRUD

- Frontend: 21 CRUD list pages (table + pagination + filters)

- Frontend: Forms (basic CRUD)

Dia 22-28:

- Frontend: Detail pages (student, teacher, class, subject)

- Frontend: Calendar component (lessons + exams)

- Testes: Academic (integração)

- Code review

### Sprint 3 — Evaluation + Chat

Dia 29-32:

- EvaluationModule: GradingConfig CRUD

- EvaluationModule: Result CRUD (trimester, average, classification)

- EvaluationModule: Grade calculation engine

- EvaluationModule: Certificates

Dia 33-38:

- ChatModule: WebSocket Gateway (auth, connect, disconnect, rooms)

- ChatModule: Conversation CRUD, message persistence

- ChatModule: Typing indicator, read receipts

- MessagingModule: Internal messages

- AnnouncementsModule: CRUD + priority levels

Dia 39-42:

- Frontend: Chat interface (conversations, messages, real-time)

- Frontend: Typing indicator + read receipts UI

- Frontend: Announcements display

- Testes: Evaluation + Chat

- Code review

### Sprint 4 — Admin + Analytics

Dia 43-46:

- AdminModule: User management (CRUD all users)

- AdminModule: Role/permission management

- Advanced Permissions: 15 granular permissions

- Frontend: Admin panel (users, schools, config, logs)

Dia 47-52:

- AnalyticsModule: Dashboard data endpoints

- AnalyticsModule: Stats aggregation (academic, user, school)

- FilesModule: Upload (validation, preview, delete, progress)

- ImportExportModule: CSV/XLSX import + export

- GDPRModule: Data export + account deletion + confirmation emails

Dia 53-56:

- Frontend: Analytics dashboard (Recharts: line, bar, pie, area)

- Frontend: File upload UI (drag & drop, progress, preview)

- Frontend: Import modal (upload, validate, confirm)

- Frontend: GDPR settings page

- Testes: Admin + Analytics + Files

- Code review

### Sprint 5 — Quality

Dia 57-60:

- i18n: PT (completo), EN (completo), FR, ES

- Public API: 5+ endpoints + rate limiting + API key auth

- Swagger/OpenAPI automático

- Privacy Policy + Terms of Service pages

- Frontend: Responsive design pass (mobile, tablet, desktop)

- Frontend: Accessibility pass (keyboard nav, ARIA labels, screen reader)

Dia 61-66:

- Testes E2E Playwright (10 flows)

- Testes unitários (cobertura >60%)

- Bug bash (toda a equipa, 1 dia)

- Performance optimization (Lighthouse >80)

- README.md completo (para avaliação)

- Script de migração v1 → v2

Dia 67-70:

- Deploy para staging

- Testes de regressão em staging

- Deploy para produção

- Smoke tests em produção

- Rollback plan verificado

- Entrega final

## Anexo: Comandos Úteis

# Setup inicial

git clone git@github.com:ahamuyel/cur10usx.git

cd cur10usx

npm install

# Desenvolvimento

cd packages/backend && npm run start:dev

cd packages/frontend && npm run dev

# Docker

docker compose up -d

docker compose logs -f backend

docker compose down

# Prisma

npx prisma generate

npx prisma migrate dev

npx prisma studio

# Testes

npm run test           # Todos os testes

npm run test:e2e       # E2E tests

npm run test:coverage  # Cobertura

# Build

npx turbo build

Documento mantido por: M1 (Tech Lead)
Última atualização: Maio 2026
Próxima revisão: Após Sprint 0